## 工作表1
灰色：已完成； 橙色：完成有难度； 红色：优先级最高；紫色：等待复现
版本号 | 机型 | 问题描述 | 问题类型 | 优先级 | 建议解决方式 | 反馈人 | 是否解决 | 记录时间 | 备注
V1.1.3 | ios11.2.6 | 已完成的活动详情页面，查看图片，显示的是地图图片，不是在完成的时候上传的图片 | BUG | P0 |  | 刘婉贞 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | ios11.4 | 客户管理 添加备注点击完成 页面 奇怪动画 | 交互 | P0 | 需要复现，再看效果 | 王云凯 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | 魅族x5 | 实际完成时间小于截止时间，但显示超时，看截图 | BUG | P0 |  | 杨烨 |  | 2018-06-07 | 已修改
V1.1.3 | ios&andr | 我的-学习中心- 两个切换按钮的文字没有居中 | BUG | P0 | 设计介入 | 蒋章 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 | ios&andr | 【andr，ios】创建企业和群组时，名字过长，保存时提示名字过长，且过长会自动换行，并且是右对齐，体验不好 | 其他 | P0 |  | 王明欢 |  | 2018-06-07 | 已修改
V1.1.3 | andr | 【andr】创建群组时,群头像显示不对，是个长方形，应该是圆形 | BUG | P0 |  | 王明欢 |  | 2018-06-07 | 已修改
V1.1.3 | ios | 【ios】个人二维码 右上角 个人头像图片 显示 不标准 | BUG | P0 |  | 王明欢 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 | 苹果6plus | 输入框展开表情后，行间距过大。 | 设计 | P0 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | 苹果6plus | 表情商店文字比其他页面要大，需要保持同一大小。 | 设计 | P0 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | iphone 8p | 创建日报添加图片时，显示样式根据图片大小进行显示，不太美观，应该固定大小，点击可查看 | 设计 | P0 |  | 王婷 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | iphone 8p | 我发送的，那个“to”图标，里面的字太大 | 设计 | P0 |  | 王婷 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 | ios11.2.6 | 海报助手分享出来是分享的图片，但是再点分享按钮的时候弹出来的框，令人不解，并没有显示在聊天对话框里，如图 | 交互 | P0 | 优化（张坤负责） | 刘婉贞 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 |  | APP每次切换聊天对象，都要拉取线上历史消息 | 交互 | P0 |  | 曹里京 |  | 2018-06-07 | 需要产品设计相关流程
V1.1.3 | ios11.2.6 | 业绩管理的保单录入 字段的类型和限制字符没有加 | BUG | P1 |  | 刘婉贞 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | ios11.2.6 | 保单录入的时候，客户不能选择客户管理里面的客户 | 需求 | P1 | 可以做 | 刘婉贞 |  | 2018-06-07 | 需要产品设计相关流程
V1.1.3 | ios11.4 | 活动对象 手机通讯录部分联系人未显示 | BUG | P1 |  | 王云凯 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | ios11.4 | 新增保单 客户已经增加 点击提交仍然提示（请填客户） | BUG | P1 |  | 王云凯 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 |  | 业绩管理新增保单之后无法查看 | 需求 | P1 |  | 杨烨 |  | 2018-06-07 | 需要产品设计相关功能
V1.1.3 | 三星S8 高清模式 | 图标颜色不纯净。有点怪异 | 设计 | P1 |  | 韩志洋 |  | 2018-06-07 | 需要设计确认
V1.1.3 | andr | 【andr】其他企业的入口图标不对(与ios不相同)，点击进去后企业的默认图标过大 | BUG | P1 |  | 王明欢 |  | 2018-06-07 | 已修改
V1.1.3 | 苹果6plus | 群设置》群成员，只能点击群总人数查看全部群成员，下一行头像区域，点击有背景变暗的交互效果，但是却无反应。建议此处完全模仿钉钉，群成员和头像两行作为整体，点击全局，展开群成员。 | 交互 | P1 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | PC | 群组下修改组名/个人昵称，建议文本框内附带上原名称。 | 交互 | P1 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | PC | 转让该群，群主本人名下还显示“转让”，逻辑上不需要的，只在除群主外其他人名下显示。 | 其他 | P1 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | ios | 优质服务商列表名字太长都是省略号，UI有点丑 | 设计 | P1 |  | 常鹏阁 |  | 2018-06-07 | 需要重新设计
V1.1.3 | ios | 企业广场点击健康医疗空页面，上划后下拉不下来了 | BUG | P1 |  | 常鹏阁 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | iphone 7p | 在显示日报 今日完成工作 内容时候，建议重起一行表达，显得整齐 | 设计 | P1 |  | 王婷 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 | iphone 7p | 日报-建议搜索添加模糊搜索功能 | 需求 | P1 |  | 王婷 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 | iphone 7p | 日报-搜索框蓝色光标过长，上下全部定线 | 设计 | P1 |  | 王婷 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 | iphone 8p | 以4g网络进入观看页面时，需要进行提示“是否继续观看”；以wifi网络进入时，可直接观看 | 需求 | P1 |  | 王婷 |  | 2018-06-07 | 本次启动首次进入视频播放页会提示一次，确定后再次进入不会再次提示
V1.1.3 | iphone 8p | 查看错题可以增加已选答案和正确答案 | 需求 | P1 |  | 王婷 |  | 2018-06-07 | 已修改
V1.1.3 | iphone 8p | 底部个人信息文案排版不太好，正常应该是公司部门、姓名、手机号这样的顺序 | 设计 | P1 | 可以做 | 王婷 |  | 2018-06-07 | 需要产品确认如何调整
V1.1.3 | ios11.2.6 | 在线视频里的字体搭配 不是太好，有的太大，有的太小，比如评论内容太小了，而多少条评论字体很大 | 设计 | P1 | 设计优化 | 刘婉贞 |  | 2018-06-07 | 需要设计确定具体内容
V1.1.3 | ios11.2.6 | 产品测试，查看错题，错题的选项其实是正确答案，但是没有标明是正确答案 | 交互 | P1 | 功能 标明是正确答案 | 刘婉贞 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 | ios11.4 | 未读条数 和 工作台首页图标上的数字不一致 | BUG | P1 | bug（日报）找当事人复原下 | 王云凯 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | PC客户端 | APP端表情在PC端展示异常 | BUG | P1 |  | 王明欢，张瑞敏，田祖昌 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | iphone 7 | 通讯录-企业广场-优质服务-图标显示和后边标题高度不一致 | 设计 | P1 |  | 王婷组 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | iphone 7P | 通讯录公司架构-组织管理-查看联系人-下方没有信息时候不需要显示间隔 | 设计 | P1 |  | 王婷组 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 | iphone 7P | 企业管理创建企业之后，企业的管理密码，初始为用户密码，现在不是这样 | BUG | P1 |  | 王婷组 |  | 2018-06-07 | android暂无
V1.1.3 |  | 学习中心- 两个切换按钮的文字没有居中（我的） | 设计 | P1 |  | 孟继亮 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 |  | 展业圈9宫格不居中（参考微信朋友圈） | 设计 | P1 |  | 孟继亮 |  | 2018-06-07 | 已修改
V1.1.3 |  | 店铺首页中，新品上市和公司简介它们距离英文翻译的距离不一致 | 设计 | P1 |  | 孟继亮 |  | 2018-06-07 | 已修改
V1.1.3 | 小米5 | 日报搜索无效 | BUG | P1 | 生效 | 韩朋朋 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 | 小米5 | 日报今日任务未换行 | 设计 | P1 | 换行 | 韩朋朋 |  | 2018-06-07 | 需要H5修改
V1.1.3 | 小米5 | 消息列表切换定位未定位到最低端 | 交互 | P1 | 定位最低部 | 韩朋朋 |  | 2018-06-07 | 需要产品确认
V1.1.3 |  | 群组头像在某些情况下会显示为空或者默认群组头像，过一段时间才显示正确头像 | 交互 | P1 | 展示正确头像 | 蒋章 |  | 2018-06-07 | 暂时无法修复
V1.1.3 |  | 退出群聊弹层会显示滚动条 | BUG | P1 | 复原 | 蒋章 |  | 2018-06-07 | 无法复原
V1.1.3 |  | APP端 未读显示8人 点击进去 0人 | BUG | P1 |  | 孟继亮 | 是 | 2018-06-07 | 已修改
V1.1.3 |  | 艾特人时颜色需要修改 和普通消息文字区分开 | 设计 | P1 |  | 孟继亮 |  | 2018-06-07 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 公司新入职员工，可以自动进入签到组 | 需求 | P1 | 产品出方案 | 刘全耀 |  | 2018-06-07 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 切换一个签到组退出之后，下次进来保留上次进入的签到组 | 交互 | P1 | 产品出方案 | 刘全耀 |  | 2018-06-07 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 页面ui可以重新设计下 | 设计 | P1 |  | 刘全耀 |  | 2018-06-07 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 提示语不相关，应该提示为“快去创建活动日程” | 其他 | P1 |  | 刘全耀 |  | 2018-06-07 | 需要产品确认
V1.1.3 | iphone7 plus | 完成位置显示图片与上面文字等宽 | 设计 | P1 | 找设计确定 | 朱攀 |  | 2018-06-07 | 需要产品确认
V1.1.3 | iphone 6 | 修改生日时，在当前月时（6月），显示31号，快速滑动到31号并快速点击确定按钮，生日能够修改成6-31号 | BUG | P1 | 去掉31号 | 常鹏阁 | 是 | 2018-06-07 | 已修改
V1.1.3 | 小米note | 评论取消点赞时程序崩溃 | BUG | P1 | 可取消点赞或不可取消 | 马振华 | 是 |  | 已修改
V1.1.3 | 小米note | 内容取消点赞时程序崩溃 | BUG | P1 | 可取消点赞或不可取消不崩溃报错 | 马振华 | 是 | 2018-06-08 | 已修改
V1.1.3 | iPhone6p | 接受消息通知后面没有按钮感觉页面奇怪 | 其他 | P1 | 设置弹窗跳转到手机设置里 | 柳梦君 |  | 2018-06-08 | 需要产品确认
V1.1.3 | iPhone6 | 展业圈评论列表姓名出现省略号，后面还有很多空白 | 设计 | P1 | 在后面有空白时，不要留太多的白 | 常鹏阁 | 是 | 2018-06-08 | 已修改
V1.1.3 | iphone7 plus | 签到-当你打过卡后还是在10分钟前提醒你 | 交互 | P1 | 早上签到后不提示你还有5分钟需要打卡 | 王婷 |  | 2018-06-08 | 需要产品确认
V1.1.3 | iphone7 plus | 签到-可以在签到页面查看当天的签到情况 | 需求 | P1 | 界面功能优化 | 王婷 | 是 | 2018-06-08 | 已修改
V1.1.3 | ios | 【ios】@好友的时候加载速度慢 | 其他 | P2 |  | 王明欢 |  | 2018-06-08 | android暂无
V1.1.3 | ios&andr | 通讯录组织架构UI死板，每次进入都要加载数据建议缓存 | BUG | P2 |  | 王明欢 | 是 | 2018-06-08 | 已修改
V1.1.3 | ios&andr | 企业管理组织结构建议优化 | 其他 | P2 |  | 王明欢 |  | 2018-06-08 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios&andr | 通讯录界面搜索不支持拼音 | 需求 | P2 |  | 王明欢 |  | 2018-06-08 | 需要产品确认
V1.1.3 | 苹果6plus | 群聊小组不能使用表情符号，如果使用了符号，完成创建无法通过。如果最初设定的就是无法使用表情符号，应该给出提示，不能点击“完成创建”无反应。 | 其他 | P2 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-08 | android暂无
V1.1.3 | 苹果6plus | 群聊创建成功之后，修改群聊名称，加入表情字符，完成修改，会提示无法使用字符，但是在群聊对话框内会显示：需改群名称为添加了表情符号的组名。 | 其他 | P2 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-08 | android暂无
V1.1.3 | PC | 修改群名，个人昵称，如果使用了表情符号，显示表情符号的中文释义。此处如果确定不可用，应该在选择时就提示不能用表情字符，否则会显示表情的中文释义。 | 其他 | P2 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC | 聊天框内发送的音频文件，建议点击自动播放，同视频保持一样的流程逻辑。 | 需求 | P2 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC | 聊天框头像右侧的“三”图标和“群设置”按钮，建议再做优化。头像右侧的按钮点开之后是一系列设置功能，用“齿轮”更合适些，往下一行的“群设置”，建议另选其他图标。 | 设计 | P2 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC | 群组聊天窗口，在列表窗口右键取消置顶，窗口位置不会下降。右侧“群设置”取消置顶则会下降。 | BUG | P2 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | iphone 7p | 日报界面中，头像右侧XX的日报以及下方的时间间距空隙过大，右侧已读按钮与文字距离过近 | 设计 | P2 |  | 王婷 |  | 2018-06-08 | 需要H5修改
V1.1.3 | iphone 7p | 当日报内容较少在首页显示完整时候，建议不显示查看全文按钮标识 | 交互 | P2 |  | 王婷 |  | 2018-06-08 | 需要H5修改
V1.1.3 | iphone 7p | 日报-搜索界面初始提示文字太小，搜索结果为空时中间显示文字过小应更改为占位图 | 交互 | P2 |  | 王婷 |  | 2018-06-08 | 需要H5修改
V1.1.3 | iphone 7p | 日报-创建日报界面下方添加发送人的按钮有时候显示错误 | BUG | P2 |  | 王婷 |  | 2018-06-08 | 需要H5修改
V1.1.3 | iphone 7 | 发送日报给具体某人，查找不到人 | BUG | P2 |  | 王婷 |  | 2018-06-08 | 需要H5修改
V1.1.3 | iphone 7p | 在线视频页面-播放量文字显示过小，可以适当调大 | 设计 | P2 |  | 王婷 |  | 2018-06-08 | 需要设计确认
V1.1.3 | iphone 8p | 视频现在没有对这个视频的详细介绍，可以增加详情介绍栏目 | 需求 | P2 |  | 王婷 |  | 2018-06-08 | 需要产品确认
V1.1.3 | 签到 | 签到-未连接WiFi情况下，提示文案为你尚无签到组 签到-Android日历左右切换按钮触发区域太小，不好点 | 需求 | P2 | 暂不考虑，等待新需求发布 | 常鹏阁组 |  | 2018-06-08 | 需要产品确认
V1.1.3 | PC客户端 | 点击群成员，群成员排序会错乱 | BUG | P2 |  | 张坤 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC客户端 | 已读未读，bug出现频繁，如 同时发两条消息，一条全部已读，一条只有几个人已读 | BUG | P2 |  | 张坤，张瑞敏，田祖昌 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC客户端 | 图片打开时展示效果不好，数据加载过慢； | 交互 | P2 |  | 张坤 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC客户端 | 群组聊天时，撤回消息，提示已撤回，但消息还在列表中 | BUG | P2 |  | 王明欢 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC客户端 | 群消息会莫名其妙的出现重复问题 | BUG | P2 |  | 王明欢 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC客户端 | 群成员移除成功后，仍然出现在群组中 | BUG | P2 |  | 王明欢 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC客户端 | 截图发送无法粘贴 | 其他 | P2 |  | 张瑞敏 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | PC客户端 | 复制消息到输入框可以复制大样式（带html标签）发送后就没了 | 其他 | P2 | 优化 | 李翔 |  | 2018-06-08
V1.1.3 | iphone 7 | 通讯录：二维码名片分享至微信和朋友圈没反应 | BUG | P2 |  | 王婷组 |  | 2018-06-08 | android暂无
V1.1.3 | iphone 7 | 通讯录：个人中心上传头像很慢，失败时显示超时 | 其他 | P2 |  | 王婷组 |  | 2018-06-08 | android暂无
V1.1.3 | iPhone 6s | 我的--设置--新消息通知 现有功能无意义，建议产品优化或者直接去掉 | 需求 | P2 | 产品考虑后确认 | 裴晓波组 |  | 2018-06-08 | 需要产品确认
V1.1.3 |  | 全部分类里，左右滑动时，从无内容分类滑动到有内容分类。出现无法横向滑动的问题。建议修改监听事件的机制。 | BUG | P2 |  | 曹里京 |  | 2018-06-08 | 已解决
V1.1.3 |  | 没评论的时候 不建议显示全部评论字样 可以有类似文字：暂无评论 | 交互 | P2 |  | 孟继亮 |  | 2018-06-08 | 已解决
V1.1.3 |  | 展业圈的点赞功能，在未点赞时，不显示点赞数量 | 交互 | P2 |  | 蒋章 |  | 2018-06-08 | 设计如此，如需修改需产品确认
V1.1.3 |  | 企业广场全部分类里的列表分割线断开看着很奇怪 | 设计 | P2 |  | 孟继亮 |  | 2018-06-08 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios | 商品主图不清楚 | 需求 | P2 | 后台上传限制尺寸，不进行裁剪 | 刘婉贞 |  |  | 后台处理
V1.1.3 | 小米5 | 蜂鸟事业部群组成员 出现未知用户（app都有昵称） | BUG | P2 | 展示正常（需求描述清楚） | 韩朋朋 |  | 2018-06-11 | 已解决
V1.1.3 |  | 全局提示样式错误，会显示滚动条 | BUG | P2 |  | 蒋章 |  | 2018-06-11 | PC端 已修复
V1.1.3 |  | IM接口无法返回统一的msgid或线上时间戳，导致消息重复或丢失 | BUG | P2 |  | 曹里京 |  | 2018-06-11 | 三端共同的问题，完成有难度
V1.1.3 |  | 历史消息拉取问题，由于1和2两条问题的原因，导致体验更差。不准确、缓慢、而且不支持消息搜索。 | 交互 | P2 |  | 曹里京 |  | 2018-06-11 | 三端共同的问题，完成有难度
V1.1.3 |  | 核心后端业务与im业务分离，部分操作无法保证一致性。 | 交互 | P2 |  | 曹里京 |  | 2018-06-11 | 三端共同的问题，完成有难度
V1.1.3 |  | 群组成员资料需要最少2次，大群甚至需要10+次的post请求才能完全获取群成员资料。 | BUG | P2 |  | 曹里京 |  | 2018-06-11 | 三端共同的问题，完成有难度
V1.1.3 |  | 已读未读有问题 手机端显示五人未读 PC端显示全部已读 其实没人读 | BUG | P2 |  | 孟继亮 |  | 2018-06-11 | android暂无
V1.1.3 |  | APP消息中 点击相册和定位 APP头部颜色不一致 一个蓝色一个白色 | 设计 | P2 |  | 孟继亮 |  | 2018-06-11 | 已解决
V1.1.3 | ios 8p | 负责人不在签到组即可被设置为负责人 | 需求 | P2 | 产品出方案 | 刘全耀 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 整体功能可以实现融合，一个页面进行展示 | 需求 | P2 | 产品出方案 | 刘全耀 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 员工部门调整，签到组成员也应该对应调整 | BUG | P2 | 产品出方案 | 刘全耀 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 可以增加定位打卡，同步实现打卡 | 需求 | P2 | 产品出方案 | 刘全耀 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 可以增加设备绑定功能 | 需求 | P2 | 产品出方案 | 刘全耀 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 |  | 可以增加PC网页端功能 | 需求 | P2 |  |  |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 增加搜索功能 | 需求 | P2 |  | 刘全耀 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | ios 8p | 增加引导页，功能性使用引导 | 设计 | P2 |  | 刘全耀 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | iphone7 plus | 内容显示开始时间与结束时间 | 其他 | P2 |  | 朱攀 |  | 2018-06-11 | android暂无
V1.1.3 | iphone 6 | 展业圈内容点赞数默认未展示，只有点赞后才显示点赞数 | 其他 | P2 | 默认显示点赞数 | 王进宇 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | iPhone6p | 地址管理添加地址后，默认地址不可删除也不能取消默认 | 其他 | P2 | 可以在编辑地址页面中取消默认地址 | 柳梦君 |  | 2018-06-11 | android暂无
V1.1.3 | 坚果pro1 | 轮播只有一张图在轮播 | 设计 | P2 | 建议多张不同的图片轮播 | 武红宽 |  | 2018-06-11 | 不是问题
V1.1.3 | iphone 6 | 评论后不显示评论数 | 需求 | P2 | 显示评论数 | 常鹏阁 |  | 2018-06-11 | android暂无
V1.1.3 | ios | 产品规格，别人商城的虚线是表示不可购买，而我们的都是虚线，表示可以购买，不符合用户习惯 | 交互 | P2 | 找小师妹确定 | 刘路朋 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 |  | 底部优质服务推荐，上拉没有无数据提示 | 交互 | P2 |  | 韩志洋 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认（样式、位置、文案）
V1.1.3 |  | PC除主进程以外的附属模块占用内存过多 | 其他 | P2 |  | 曹里京 |  | 2018-06-11 | android暂无
V1.1.3 |  | PC客户端IM中一个部门群在消息列表中出现两个一模一样的 | BUG | P2 | bug | 孟继亮 |  | 2018-06-11 | android暂无
V1.1.3 |  | 查看大图模糊 | 交互 | P2 | 可以查看原图图片 | 蒋章 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认，后台接口配合
V1.1.3 | iPhone6 | 学习中心管理员手册每个条目间隔线线条太粗 | 设计 | P2 | 线条细点 | 常鹏阁 |  | 2018-06-11 | H5
V1.1.3 | iphone7 plus | 手机端扫码登录 出现“二维码不合格弹窗” | 交互 | P2 |  | 朱攀 |  | 2018-06-11 | android暂无
V1.1.3 | ios,andr | 【日报】日报未读和高级筛选点击其中一个后再点击另外一个第一个也显示点击状态（蓝色） | 交互 | P2 | 优化 | 张瑞敏 |  |  | H5
V1.1.3 | ios | 【在线视频】发送后查看手机里面本地保存没有保存记录 | 其他 | P2 | 优化 | 张瑞敏 |  | 2018-06-11 | H5
V1.1.3 | ios,andr | 【日报】选择人的时候 图标出现UI错误变成方框了 | 设计 | P2 | 优化 | 张坤 |  | 2018-06-11 | H5
V1.1.3 | ios,andr | 【海报助手】点击tab标签的第一个和最后一个时，下面页面切换的效果欠佳 | 交互 | P2 | bug | 李翔 |  | 2018-06-11 | H5
V1.1.3 | ios,andr | 【日报】上划翻页每次加载的数据条数有点少，需求反复等待 | 交互 | P2 | 优化 | 王明欢 |  | 2018-06-11 | H5
V1.1.3 | PC | 保世界客户端在电脑上打开多个聊天是cpu占用过高 | 其他 | P3 |  | 裴晓波 |  |  | android暂无
V1.1.3 | 苹果6plus | 消息免打扰和加群验证，开关提示设置成功，无需提示。苹果用户习惯已经养成。 | 交互 | P3 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-11 | android暂无
V1.1.3 | 苹果6plus | 添加好友》创建团队功能，放置在添加好友下，逻辑上有些怪异。建议保留在通讯录栏目的添加好友下，或者移至“我的”下，增加一栏我的企业/团队，可查询所有加入的公司/团队，并可创建新的公司/团队。 | 其他 | P3 |  | 裴晓波 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | iphone 7 | 点击输入框，反应慢 | 交互 | P3 |  | 王婷 |  | 2018-06-11 | android暂无
V1.1.3 | iphone 8p | 现在没有测试结果的数据分析，可增加数据分析，以便于对产品的掌握情况 | 需求 | P3 | 后期考虑 | 王婷 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | iphone 8p | 底部二维码对用户来说会影响整个使用的热情，可以增加头像或者上传图片类似的功能 | 需求 | P3 | 张坤考虑 | 王婷 |  | 2018-06-11 | 需要产品确认
V1.1.3 | 三星S8 高清模式 | 只有在已经发送的日报列表，显示to 某某等。。。 时间久了。我也不知道 等…… 都是谁 | 需求 | P3 | 优化 | 韩志洋 |  | 2018-06-11 | H5页面需要明欢处理
V1.1.3 | 活动量管理 | 1、添加客户活动时，选择手机联系人的手机号出现“【"13525555555"】”(iOS 6p 柳梦君手机) 2、添加客户活动时，计划时间可以选择今天之前的时间（iOS） 3、添加客户活动时，选择拜访客户，选择地点页面未铺满，有一个很大的灰色间隔（iOS） 4、添加客户活动，然后删除客户活动，没有任何客户活动的情况下日历上依旧有蓝点（iOS） 5、添加客户活动计划时间和截止时间没有进行比较 （Android） 6、添加客户活动填写备注信息后返回到编辑界面，输入框焦点到活动对象输入框（Android） 7、添加客户活动手机号校验座机提示手机号不正确 8、活动管理首页活动对象出现省略号不友好 | 其他 | P3 | android相关优化问题产品确认 | 常鹏阁组 | 否 | 2018-06-11 | 产品确认需求
V1.1.3 | PC客户端 | 发送文件不支持拖拉，只能点选 | 交互 | P3 |  | 张瑞敏 |  | 2018-06-11
V1.1.3 | PC客户端 | 历史消息清除后，找不到加载更多按钮 | 其他 | P3 | bug | 田祖昌 |  | 2018-06-11
V1.1.3 | PC客户端 | 输入框大小不能调整 | 其他 | P3 |  | 李翔 |  | 2018-06-11
V1.1.3 | iPhone 6s | 头条 右上角“专业圈”图标意义不明确，建议重新设计 | 设计 | P3 | 设计优化 | 裴晓波组 | 否 | 2018-06-11 | 设计重新出图
V1.1.3 |  | 订单支付时，选择支付宝或微信都无法支付，提示“系统繁忙，请稍后再试（ALIN10146）”支付失败 | BUG | P3 | 找婉贞确定 | 蒋章 | 是 |  | 没有安装响应app客户端
V1.1.3 | 小米5 | 红色的字体并未消失 | 其他 | P3 | 定位最低部（描述不清晰） | 韩朋朋 |  | 2018-06-12 | 产品确认需求
V1.1.3 |  | 期望可以自定义表情包 | 需求 | P3 | 产品考虑 | 蒋章 |  | 2018-06-12 | 产品确认需求
V1.1.3 |  | 已读未读功能查询不能复用长连接，导致拉取数量缓慢且不准确 | 其他 | P3 | 设计优化 | 曹里京 |  | 2018-06-11 | 容联sdk接口限制
V1.1.3 | ios 8p | 增加数据统计功能（迟到、早退、未签到等数据，日统计和月统计等） | 需求 | P3 | 产品出方案 | 刘全耀 |  | 2018-06-11 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 可以重新考虑下产品首次进来时的页面呈现以及ui | 设计 | P3 |  | 刘全耀 |  | 2018-06-12 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 可以考虑与日报功能合并，因为本来是一套功能 | 需求 | P3 |  |  |  | 2018-06-12 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 可以增加引导页和首次进来页面的呈现修改包括ui | 设计 | P3 |  | 刘全耀 |  | 2018-06-12 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 可以与活动量和客户管理进行联合 | 需求 | P3 |  | 刘全耀 |  | 2018-06-12 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios11.2.6 | 完成活动明细不能选择某个时间段，只能选择某天 | 需求 | P4 | 可以不做 | 刘婉贞 |  | 2018-06-12 | 产品确认需求
V1.1.3 | 荣耀v10 | 手机闪退 | BUG | P4 |  | 刘路朋 | 是 | 2018-06-12
V1.1.3 | ios11.2.6 | 计划书在没有选择投保选项的时候，点击生成计划书，跳转到一个只有一行字的页面，叫做没有此计划书，不应该是不选择投保选项不让生成计划书吗？ | BUG | P4 | bug（找提出人复原） | 刘婉贞 |  | 2018-06-12 | H5页面需要明欢处理
V1.1.3 | ios11.2.6 | 计划书在填写的时候为什么要选择多少岁？多少岁不是选择过出生日期自己计算的吗。。。。 | 其他 | P4 | 功能 去掉选择多少岁，程序自己计算岁数 | 刘婉贞 |  | 2018-06-12 | H5页面需要明欢处理
V1.1.3 | ios11.4 | 视频播放一次，上个页面列表中播放次数增加多次 | 其他 | P4 | bug | 王云凯 |  | 2018-06-12 | 产品设计如此
V1.1.3 |  | 底部无内容时，例如那个工装定制，滑动到底部，就不能再滑动回上边了。应该是空白内容时，没有监听滑动事件的BUG。 | 交互 | P4 |  | 曹里京 |  | 2018-06-12 | H5页面需要明欢处理
2018-06-12
2018-06-12
2018-06-12
V1.1.3 | ios 8p | 产品测试：空白页时应该就不知道此功能该如何操作了 | 交互 | P1 | 应该给足提示，该如何去添加试题，做好引导性工作 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 产品测试：测试过程中底部进度条太不明显 | 设计 | P1 | ui应该重新考虑下设计样式 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 产品测试：做题中如果后台修改了测试题，会报错 | BUG | P2 | 产品应该优化下逻辑 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 产品测试：查看错题时，不知道自己之前选了什么答案 | 设计 | P1 | 页面可以重新考虑下，加上选的错答案展示 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 产品测试：没有统计功能，看不出整体测试后的效果 | 需求 | P2 | 可以在后台增加测试统计数据分析 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 在线视频：分享按钮，文字与图表不对称 | 设计 | P0 | 中端解决下 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 在线视频：安卓评论框样式，点一下评论框，弹出来一个弹窗，在点一下输入框才弹出来输入框，繁琐又不好看 | 设计 | P0 | 按照ios的样式来一遍，建议设计重新设计下样式 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 在线视频：评论时，可以空白输入发送成功 | 其他 | P0 | 产品定下逻辑 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 在线视频：封面太乱太红，看起来太不上档次，与banner图颜色也不搭配 | 设计 | P0 | 建议设计重新考虑下封面设计 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 日报：发送日报，只是在工作台图标中有未读提示，不太明显 | 其他 | P1 | 以对话的形式发送，更明显到达率更高 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 海报助手：不显示名片的情况下，海报底部的黑色条不是太搭配 | 设计 | P1 | 是否考虑也隐藏不显示 | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 8p | 海报助手：分类可以增加保险行业更相关的标签 | 其他 | P0 | 开门红？五四联动？等等，最新（即将到来的节日，有意义的） | 刘全耀 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | ios 7p | 计划书——在页面没有完全加载时候显示空白页需要优化 | 交互 | P2 | 用一个占位图或者加载动画过渡 | 王婷 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | andr | 【企业管理】企业管理模块整体界面风格过于简单，建议优化 | 设计 | P1 | 优化 | 田祖昌 |  | 2018-06-14 | 产品确认需求
V1.1.3 | andr | 【企业管理】通讯录界面常用联系人显示不全 | BUG | P1 | 优化 | 田祖昌 |  |  | 产品确认需求
V1.1.3 | ios | 【通讯录】通讯录>保世界好友> 添加好友>侧滑返回=>页面一直loading，卡死 | BUG | P0 | bug | 李翔 |  |  | android暂无
V1.1.3 | ios | 【通讯录】通讯录页面搜索名字是，打出一个字要搜索的名字全部出来，如果把名字全部打出来，不支持搜索，提示暂无内容 | BUG | P0 | 优化 | 张瑞敏 |  |  | android暂无
V1.1.3 | iPhone6 | 商品图片显示太模糊，用户体验太差 | 设计 | P2 | 制作高清图片上传，用户使用时不至于太low | 常鹏阁 |  | 2018-06-13 | 产品确认需求
V1.1.3 | 小米 | 购物车底部全选点击选中，购物列表里面商品没选中 | 交互 | P2 | 点击全选商品选中 | 常鹏阁 | 是 | 2018-06-14
V1.1.3 | 小米 | 确认订单页面点击选中地址，第一次编辑按钮能点击，选中地址返回到确认订单页面，再次选中地址，编辑按钮不能点击 | 交互 | P2 | 可以多次进行编辑 | 常鹏阁 |  | 2018-06-14

## Sheet1
绿色标识代表已修正
版本号 | 机型 | 问题描述 | 建议解决方式 | 提出人 | 竞品对比（钉钉）
v1.0.9 | iphone7 plus | 1.IOS-工作台-海报助手打开很卡~ | 是图片尺寸压缩问题还是技术调整~ | 朱攀
v1.0.9 | iphone7 plus | 2.聊天时发送相同图片，缩略图尺寸不同，有大有小（偶现） | 相同图片，统一大小 | 朱攀
v1.0.9 | Apple 6 | 3.险企助手界面长时间停留会闪退 |  | 孙楠
v1.0.9 | Apple 6 | 4.企业广场优质服务，切换栏没有跟下面页面一起切换 |  | 孙楠
v1.0.9 | iphone7 plus | 5.IOS-消息-发送图片-打开预览图后发现与原图画质差的较大 | 是的打开的预览图与原图画质接近 | 王婷 | 同一张图，钉钉打开缩略图显示画质较好